## GDG活动组织成熟度指导模板
|  | 阶段/时序 | 行动 | 目标 | 最佳实践 | 自评 | 自评表使用说明:
颜色标识 | 能力 | 发起 |  | 对活动的大致内容/规模/目标人群/期望效果完成规划 |  |  | 1. 每次活动开始前,每个负责人复制一份
| 沟通 | -6周 | 列表决议 | 明确下次专题和场次,使用 珠海GDG社区活动命名规约 | http://zhgdg.gitcafe.com/2013-04/zhgdg-events-naming/ |  | 2. 跟随活动的推进,在对应事务的自评处注分(作了为1, 没有为 0 或是空)
| 协调 |  | 列表倡议 | 征集专题,并同时推举讲师 | 以 G+社群->公共列表->墙内SNS->BBS 为顺序 |  | 3. 活动结束时,汇总起来,在总结会议中相互清查
| 技术 | -5周 | Trello开始追踪 | 3个专题内容(备用应急1)+1个关联内容+1个非技术内容 | + 专题确认的指标是: |  | 4. 积累到一定程度,定期进行统计,评估社区成熟度发展趋势
| 设计 |  |  |  | 1. 是否数量充足
| 文案 |  |  |  | 2. 是否热点/大家都有兴趣 |  | 社区负责人对每次活动应该的支持内容:
[5 empty] | 3. 是否有代码/项目/成果背景 |  | + 活动设计
[5 empty] | 4. 是否新面孔 |  | + 内容圈定
[5 empty] | 5. 是否讲过 |  | + 讲师邀请
+ 发布活动
|  | -4周 | 讲师确定 | 确保,每个应征/特邀的讲师: | 和讲师的沟通邮件应该CC列表存档 |  | + 活动宣传
|  |  |  | 1. 明确活动流程/讲演要求/幻灯提交日期... | 确保,每个当期遗憾错过的讲师: |  | + 会务组织
|  |  |  | 2. 明确末期沙龙是否接受讲师主题 | 1. 下次优先考虑 |  | + 现场报道
|  |  |  | 3. 沙龙具体行程/位置/交通/紧急联系 | 2. 幻灯继续撰写,提前发布 |  | + 事后总结
|  |  |  | 4. 背景资料/简介内容是否合理可用 | 3. 邀请当期来现场交流 |  | + 摄影/摄像,编辑发布
4. 邀请入公众列表,持续沟通
|  | 筹办 |  | 根据策划进行各种资源的准备,包含文案起草/发布/传播… |  |  | 线下活动的一般经验信息:
|  | -3周 | 主题题设计 | 针对当期活动的线下/上 视觉说明 | G+ 活动用 Barnner |  | - 一般是提前`一个月`开始准备和策划,因为印刷品等等,一般是 `10天左右` 周期,设计时间,预留 `一周` ,效果会比较好.
[5 empty] | weibo/wechat 用海报 |  | - 策划尽量提前 `2个月`,方便宣传和报名
[5 empty] | 印刷用海报 A3 |  | - 人数控制:
[5 empty] | 记数 Icon ,标识系列品牌活动 |  | - 付费报名到场率 ~ `90%`
|  |  |  | 针对大型活动的纪念品设计 | Mark杯/TEE/环保袋,,, |  | - 免费报名到场率 ~ `50%`
|  |  | G+Event创立 | 完成规定的 G+ 活动发起 | 要同时有E文的说明 |  | - 半场离场率 ~ `10%`
|  |  | Docs报名表 | 充分使用Google 资源进行新成员的收集 | 以便会后统一邀请进入列表 |  | - 由于大部分是志愿者,时间不能保障,要留出额外时间.
|  |  | DevSite会议绑定 | 将 G+Event 同 DevSite 的会议日程关联 | 要同时有E文的说明 |  | - 可以向上次活动组织者,拿到大量设计素材,可以快速修改使用.
|  |  | 发布预告 | 基础关键信息的统稿发布 | 以 G+社群->公共列表->墙内SNS->BBS 为顺序 |  | - 提前准备嘉宾礼物,因为不少嘉宾会提前离场. 请多一个同事注意,保证即使他们提前离场,也能拿到礼物.
|  |  | 讲师信息明确 | 会务相关人员都有讲师的基础联系信息,以便随时沟通 | 使用 Trello 统一记述
|  | -2周 | 第二轮宣传 | 相同的内容进行再次宣传 | 收集60% 左右的幻灯后
|  |  | weibo宣传 | 预告活动信息 | 讲师推荐,内容亮点,交通变更...
|  |  | wechat宣传 | 尾部广告
|  |  | 列表邮件 | 邀请大家告诉大家 | 邮件标题统一,强调报名
|  |  | 海报张贴 |  | 注意学校的张贴要求, <=A3幅面
|  | 举行 |  | 活动的宣传/报名/提醒/举行/记录
|  | -7天 | 活动提醒 | 在公共列表发布提醒邮件 | 邮件标题统一
|  |  | weibo提醒 | 预告活动举行信息 | 包含报名链接
|  |  | wechat提醒 | 尾部广告
|  | -4天 | 关闭报名 | 公众列表通告关闭,再次提醒会务信息
|  | -3天 | 会务检查 | 明确所有物资/志愿者 | 关键角色确认:主持/摄影/录音/导播/会务
|  | -2天 | 讲师提醒 | 给每个讲师发送提醒邮件包含所有关键信息
|  | -1天 | 会务检查 | 再次 明确所有关键物资/角色 到位 | 小食品购置到位, 旗帜/易拉宝/三角架, 会议室钥匙...
发票抬头核对
|  | -1小时 | 所有人员到场 | 调试器材,摆放宣传品 | U盘以及备用电脑一定要有
|  | -.5小时 | 暖场 | 主持人互动先到听众 | 媒体主持人上线,文字开始直播现场 |  | 主持人的职责:
|  | 0.5小时 | 主持开始 | 介绍本次专题/意义,引荐第一位讲师 | 社区简介/回顾 |  | - 0)宣示录音/录像的版权要求
|  | 会后 |  | 对活动的所有记录资料的汇总/整理/发布 | 照片/文字/幻灯/录音/录像 完备 |  | - 1)控制时间,5分钟倒计时.
|  | 1天 | 协调总结 | 明确总结主笔,发布照片/录音/录像 | 照片在Google+上分享,统一TAG |  | - 2)均匀给所有人提问机会.
|  | 2天 | 发布总结 | 完备的所有资料/内容/态度 | 以 G+社群->公共列表->墙内SNS->BBS 为顺序 |  | - 3)保护嘉宾,出现敏感提问,即使转移话题.
|  |  | G+总结发布 |  | 要同时有E文的说明 |  | - 4)`(必须)`结束时需要感谢志愿者.
|  |  | DevSite会议增补 | 参加人数,主要内容 | 要同时有E文的说明 |  | - 5)茶歇,休息,午餐,必须跟观众明确确认下一节时间.
|  |  | 国际GDG通告 | 关键内容,活动亮点,帮忙刷中国GDG 的存在感 | gdg-leads@googlegroups.com |  | - 6)避免误会,及时告知观众,关于礼物领取状况.
|  |  | GDG中国统计 | 报表填写 | https://docs.google.com/forms/d/1yYgYqbkqlKcDpEIQBfEXtWOohKNSxbyDVJmsxciZwNc/viewform |  | - 7)提前跟组织者沟通,确认必须提到的内容:微博话题,赞助方名字,当日热点等等...
|  |  | 参会感想 | 发动志愿者在BBS 发表参加体验 |  |  | - 8)结束时候,提醒观众带走垃圾,环保概念.
|  | 1周 | 总结当期 | 追踪收集各个渠道反馈来的活动体验 | 结合当前自评表,明确 好的,问题,将对策增补进来 |  | - 9)时间允许的情况下,尽量把嘉宾微博都读一次. 包括嘉宾主推的项目,大致了解过.
- 10)不要谈敏感话题,若有观众提问提到,尽量转移到理科话题.
- 11)`(必须)`下一次会议的宣言,预告,报名方式.
[5 empty] | 总评分 | 0

## CBI.1
|  | 阶段/时序 | 行动 | 目标 | 最佳实践 | 自评 | 自评表使用说明:
颜色标识 | 能力 | 发起 |  | 对活动的大致内容/规模/目标人群/期望效果完成规划 |  |  | 1. 每次活动开始前,每个负责人复制一份
| 沟通 | -6周 | 列表决议 | 明确下次专题和场次,使用 珠海GDG社区活动命名规约 | http://zhgdg.gitcafe.com/2013-04/zhgdg-events-naming/ |  | 2. 跟随活动的推进,在对应事务的自评处注分(作了为1, 没有为 0 或是空)
| 协调 |  | 列表倡议 | 征集专题,并同时推举讲师 | 以 G+社群->公共列表->墙内SNS->BBS 为顺序 |  | 3. 活动结束时,汇总起来,在总结会议中相互清查
| 技术 | -5周 | Trello开始追踪 | 3个专题内容(备用应急1)+1个关联内容+1个非技术内容 | + 专题确认的指标是: |  | 4. 积累到一定程度,定期进行统计,评估社区成熟度发展趋势
| 设计 |  |  |  | 1. 是否数量充足
| 文案 |  |  |  | 2. 是否热点/大家都有兴趣 |  | 社区负责人对每次活动应该的支持内容:
[5 empty] | 3. 是否有代码/项目/成果背景 |  | + 活动设计
[5 empty] | 4. 是否新面孔 |  | + 内容圈定
[5 empty] | 5. 是否讲过 |  | + 讲师邀请
+ 发布活动
|  | -4周 | 讲师确定 | 确保,每个应征/特邀的讲师: | 和讲师的沟通邮件应该CC列表存档 |  | + 活动宣传
|  |  |  | 1. 明确活动流程/讲演要求/幻灯提交日期... | 确保,每个当期遗憾错过的讲师: |  | + 会务组织
|  |  |  | 2. 明确末期沙龙是否接受讲师主题 | 1. 下次优先考虑 |  | + 现场报道
|  |  |  | 3. 沙龙具体行程/位置/交通/紧急联系 | 2. 幻灯继续撰写,提前发布 |  | + 事后总结
|  |  |  | 4. 背景资料/简介内容是否合理可用 | 3. 邀请当期来现场交流 |  | + 摄影/摄像,编辑发布
4. 邀请入公众列表,持续沟通
|  | 筹办 |  | 根据策划进行各种资源的准备,包含文案起草/发布/传播… |  |  | 线下活动的一般经验信息:
|  | -3周 | 主题题设计 | 针对当期活动的线下/上 视觉说明 | G+ 活动用 Barnner |  | - 一般是提前`一个月`开始准备和策划,因为印刷品等等,一般是 `10天左右` 周期,设计时间,预留 `一周` ,效果会比较好.
[5 empty] | weibo/wechat 用海报 |  | - 策划尽量提前 `2个月`,方便宣传和报名
[5 empty] | 印刷用海报 A3 |  | - 人数控制:
[5 empty] | 记数 Icon ,标识系列品牌活动 |  | - 付费报名到场率 ~ `90%`
|  |  |  | 针对大型活动的纪念品设计 | Mark杯/TEE/环保袋,,, |  | - 免费报名到场率 ~ `50%`
|  |  | G+Event创立 | 完成规定的 G+ 活动发起 | 要同时有E文的说明 |  | - 半场离场率 ~ `10%`
|  |  | Docs报名表 | 充分使用Google 资源进行新成员的收集 | 以便会后统一邀请进入列表 |  | - 由于大部分是志愿者,时间不能保障,要留出额外时间.
|  |  | DevSite会议绑定 | 将 G+Event 同 DevSite 的会议日程关联 | 要同时有E文的说明 |  | - 可以向上次活动组织者,拿到大量设计素材,可以快速修改使用.
|  |  | 发布预告 | 基础关键信息的统稿发布 | 以 G+社群->公共列表->墙内SNS->BBS 为顺序 |  | - 提前准备嘉宾礼物,因为不少嘉宾会提前离场. 请多一个同事注意,保证即使他们提前离场,也能拿到礼物.
|  |  | 讲师信息明确 | 会务相关人员都有讲师的基础联系信息,以便随时沟通 | 使用 Trello 统一记述
|  | -2周 | 第二轮宣传 | 相同的内容进行再次宣传 | 收集60% 左右的幻灯后
|  |  | weibo宣传 | 预告活动信息 | 讲师推荐,内容亮点,交通变更...
|  |  | wechat宣传 | 尾部广告
|  |  | 列表邮件 | 邀请大家告诉大家 | 邮件标题统一,强调报名
|  |  | 海报张贴 |  | 注意学校的张贴要求, <=A3幅面
|  | 举行 |  | 活动的宣传/报名/提醒/举行/记录
|  | -7天 | 活动提醒 | 在公共列表发布提醒邮件 | 邮件标题统一
|  |  | weibo提醒 | 预告活动举行信息 | 包含报名链接
|  |  | wechat提醒 | 尾部广告
|  | -4天 | 关闭报名 | 公众列表通告关闭,再次提醒会务信息
|  | -3天 | 会务检查 | 明确所有物资/志愿者 | 关键角色确认:主持/摄影/录音/导播/会务
|  | -2天 | 讲师提醒 | 给每个讲师发送提醒邮件包含所有关键信息
|  | -1天 | 会务检查 | 再次 明确所有关键物资/角色 到位 | 小食品购置到位, 旗帜/易拉宝/三角架, 会议室钥匙...
发票抬头核对
|  | -1小时 | 所有人员到场 | 调试器材,摆放宣传品 | U盘以及备用电脑一定要有
|  | -.5小时 | 暖场 | 主持人互动先到听众 | 媒体主持人上线,文字开始直播现场 |  | 主持人的职责:
|  | 0.5小时 | 主持开始 | 介绍本次专题/意义,引荐第一位讲师 | 社区简介/回顾 |  | - 0)宣示录音/录像的版权要求
|  | 会后 |  | 对活动的所有记录资料的汇总/整理/发布 | 照片/文字/幻灯/录音/录像 完备 |  | - 1)控制时间,5分钟倒计时.
|  | 1天 | 协调总结 | 明确总结主笔,发布照片/录音/录像 | 照片在Google+上分享,统一TAG |  | - 2)均匀给所有人提问机会.
|  | 2天 | 发布总结 | 完备的所有资料/内容/态度 | 以 G+社群->公共列表->墙内SNS->BBS 为顺序 |  | - 3)保护嘉宾,出现敏感提问,即使转移话题.
|  |  | G+总结发布 |  | 要同时有E文的说明 |  | - 4)`(必须)`结束时需要感谢志愿者.
|  |  | DevSite会议增补 | 参加人数,主要内容 | 要同时有E文的说明 |  | - 5)茶歇,休息,午餐,必须跟观众明确确认下一节时间.
|  |  | 国际GDG通告 | 关键内容,活动亮点,帮忙刷中国GDG 的存在感 | gdg-leads@googlegroups.com |  | - 6)避免误会,及时告知观众,关于礼物领取状况.
|  |  | GDG中国统计 | 报表填写 | https://docs.google.com/forms/d/1yYgYqbkqlKcDpEIQBfEXtWOohKNSxbyDVJmsxciZwNc/viewform |  | - 7)提前跟组织者沟通,确认必须提到的内容:微博话题,赞助方名字,当日热点等等...
|  |  | 参会感想 | 发动志愿者在BBS 发表参加体验 |  |  | - 8)结束时候,提醒观众带走垃圾,环保概念.
|  | 1周 | 总结当期 | 追踪收集各个渠道反馈来的活动体验 | 结合当前自评表,明确 好的,问题,将对策增补进来 |  | - 9)时间允许的情况下,尽量把嘉宾微博都读一次. 包括嘉宾主推的项目,大致了解过.
- 10)不要谈敏感话题,若有观众提问提到,尽量转移到理科话题.
- 11)`(必须)`下一次会议的宣言,预告,报名方式.
[5 empty] | 总评分 | 0